## Sheet1
User Story | Sprint | Start Date | End Date
US1: Log in | Sprint 1 | 2025-03-15 | 2025-03-30
US2: View registered users | Sprint 1 | 2025-03-15 | 2025-03-30
US3: Block/Unblock users | Sprint 1 | 2025-03-15 | 2025-03-30
US4: Update profile | Sprint 1 | 2025-03-15 | 2025-03-30
US5: Password reset via email | Sprint 1 | 2025-03-15 | 2025-03-30
US6: CRUD product details | Sprint 1 | 2025-03-15 | 2025-03-30
US7: High-res image viewer | Sprint 1 | 2025-03-15 | 2025-03-30
US8: Search, filter, sort products | Sprint 1 | 2025-03-15 | 2025-03-30
US9: Stock availability management | Sprint 1 | 2025-03-15 | 2025-03-30
US10: Add multiple items to cart | Sprint 1 | 2025-03-15 | 2025-03-30
US11: Save cart for later | Sprint 2 | 2025-03-30 | 2025-04-15
US12: Enter discount codes | Sprint 2 | 2025-03-30 | 2025-04-15
US13: Select payment method | Sprint 2 | 2025-03-30 | 2025-04-15
US14: Receive invoice | Sprint 2 | 2025-03-30 | 2025-04-15
US15: Track order status | Sprint 2 | 2025-03-30 | 2025-04-15
US16: Assign delivery personnel | Sprint 2 | 2025-03-30 | 2025-04-15
US17: Cancel order before shipment | Sprint 2 | 2025-03-30 | 2025-04-15
US18: Notify customers of order status change | Sprint 2 | 2025-03-30 | 2025-04-15
US19: Request return/refund | Sprint 2 | 2025-03-30 | 2025-04-15
US20: View ratings/reviews | Sprint 2 | 2025-03-30 | 2025-04-15
US19: Request return/refund (contd.) | Sprint 3 | 2025-04-16 | 2025-04-30
US20: View ratings/reviews (contd.) | Sprint 3 | 2025-04-16 | 2025-04-30
US21: Chat with customer support | Sprint 3 | 2025-04-16 | 2025-04-30
US22: Generate sales reports | Sprint 3 | 2025-04-16 | 2025-04-30
US23: Personalized product recommendations | Sprint 3 | 2025-04-16 | 2025-04-30
US24: Monitor user activity logs | Sprint 3 | 2025-04-16 | 2025-04-30